## 企画書
ジャンル | 3Dシューティング
ゲーム概要 | 1.複数の敵が迫ってくる。これを攻撃して倒す。
敵はプレイヤーを狙ってくる。ある程度近づかれると射撃される。
射程圏内にプレイヤーがいると敵の速度は落ちる。
プレイヤーは自由に移動できる。
プレイヤーは射撃することが出来るが弾の数には限りがある。
2.固定砲台(味方)を設置して敵を迎え撃つ。
移動を一切しない固定砲台をプレイヤーは設置可能。
攻撃力も低いし移動もしないけど弾は無限。敵も基本は固定砲台を破壊できない。
置ける数には制限がある
設置するには時間がかかる。その間プレイヤーは無防備になってしまう。
3.プレイヤーがやられるとゲームオーバー
プレイヤーが敵の攻撃に当たりすぎるとゲームオーバー
制限時間過ぎてもゲームオーバー
ゲームのポイント
1.弾が無限ではないので適当に乱射すると何もできなくなる。
2.固定砲台は弾が無限なのでこれを利用するのが大事
3.ただ固定砲台の性能は高くない。それだけに任せていると時間切れを起こす。
4.スコアは残り時間とプレイヤーの残り体力などで決まる。

## 仕様書
仕様書
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
各種素材探し | bar: 1
プレイヤー | 移動(A:左.D:右.W:前.S後) | bar: 2
弾の発射(スペース) | bar: 2
固定砲台の設置(Fキー)
敵の弾でダメージを受ける | bar: 5
体力0で撃破 | bar: 5
敵 | プレイヤーの探知 | bar: 3 to 4
プレイヤーに向かって移動 | bar: 4
プレイヤーに射撃 | bar: 4 to 5
プレイヤーの弾に当たるとダメージ | bar: 3
体力0で消滅 | bar: 3
固定砲台 | 設置コマンドでエリアに出現 | bar: 6
敵の探知 | bar: 6 to 7
敵への射撃 | bar: 7
プレイヤー弾 | 移動 | bar: 2
敵に当たると消滅 | bar: 5
地面や壁に当たると | bar: 2
固定砲台に当たると消滅 | bar: 7
敵弾 | 移動 | bar: 4
プレイヤーに当たると消滅 | bar: 4
地面や壁に当たると | bar: 4
固定砲台に当たると消滅 | bar: 7
固定砲台弾 | 移動 | bar: 7
敵に当たると消滅 | bar: 7
地面や壁に当たると | bar: 7
プレイヤーに当たると消滅 | bar: 7
ステージ | 敵の設置 | bar: 3
プレイヤーの設置 | bar: 2
プレイヤーの体力を画面に表示 | bar: 8
弾の残数を画面に表示 | bar: 8
固定砲台設置できる数の表示 | bar: 8
制限時間の表示 | bar: 8
全ての敵を撃破したらクリアに | bar: 9
プレイヤーが撃破されるとゲームオーバーに | bar: 10